附件1

秦淮新河水利枢纽改扩建工程可行性研究报告估算审核表

| 序号 | 工程或费用名称 | 上报投资 （万元） | 核定投资 （万元） | 核定-上报 （万元） | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ⅰ | 工程部分投资 | 60470.10 | 53823.14 | -6646.96 |  |
| 一 | 枢纽及建筑物工程 | 30848.66 | 26607.57 | -4241.09 |  |
| (一) | 新建泵站工程 | 26988.96 | 23738.95 | -3250.01 | 核减开挖、回填土方量及运距；核减站身基础地连墙、泵站主体砼、钢筋等工程量；核减检修间面积；核减抗裂剂、石材栏杆等单价；核除伸缩缝；核增抗裂剂、模板等工程量；新增桥面沥青防水层、围堰水下方翻晒、长江侧引河口防冲灌注桩、拦河索及灌注桩等；绿化、输电线路调整至专项。 |
| (二) | 原泵站改节制闸工程 | 1347.64 | 1518.22 | 170.59 | 核减石材栏杆、拆除砼单价；新增下游北岸水下护坡修复工程；核增桥头堡面积、抗裂剂工程量；计入缆道房移址新建。 |
| (三) | 原节制闸加固改造工程 | 666.56 | 372.22 | -294.33 | 核减交通桥拆除、门槽凿除等单价；核除闸孔内脚手架；核增门槽凿除、抗裂剂工程量；缆道房移址新建调整至原泵站改节制闸工程。 |
| (四) | 省防储中心南京分中心 物资仓库及配套设施 | 1845.50 | 978.17 | -867.33 | 核减环氧树脂自流平地面、真石漆外墙、地砖地面、地砖楼面、块料墙面等单价；核除景观绿化；电气设备及安装、消防等调整至机电设备及安装。 |
| 二 | 机电设备及安装工程 | 6892.60 | 6032.84 | -859.76 |  |
| (一) | 新建泵站工程 | 6557.93 | 5511.21 | -1046.72 | 核减低压开关柜、照明配电箱、超声波流量计等单价；核减泵站自动控制、网络安全防护、微机保护、视频监视、安全监测、信息化等系统费用；核除行车滑触线等；新增除湿机、主机泵及辅机拆除、励磁变压器、采暖与通风等。 |
| (二) | 原泵站改节制闸工程 | 83.67 | 92.41 | 8.74 | 核减低压开关柜、照明配电箱单价；核减节制闸视频监视系统费用。 |
| (三) | 原节制闸加固改造工程 | 251.00 | 277.22 | 26.22 |  |
| (四) | 省防储中心南京分中心 物资仓库及配套设施 | 0.00 | 152.00 | 152.00 |  |
| 三 | 金属结构及安装工程 | 5005.80 | 5170.34 | 164.54 |  |
| (一) | 新建泵站工程 | 2572.67 | 2689.02 | 116.35 | 核减工作闸门、事故闸门、门槽等工程量；新增止水橡皮、动力柜、控制柜等。 |
| (二) | 原泵站改节制闸工程 | 634.88 | 657.66 | 22.78 | 核减上下扉工作闸门、叠梁检修门、喷锌等工程量；新增止水橡皮、荷重传感器等。 |
| (三) | 原节制闸加固改造工程 | 1798.25 | 1823.66 | 25.41 | 核减上下扉工作闸门、闸门及启闭机拆除等工程量；核除平板闸门安装；核增检修闸门、喷锌等工程量；新增荷重传感器、编码器、行程限位装置等。 |
| 四 | 临时工程 | 4791.73 | 5194.52 | 402.79 |  |
| (一) | 施工导流、截流工程 | 1767.91 | 2316.17 | 548.26 | 核减降水工程量；核增弃土运距；新增中梗泵站汛期排涝费用。 |
| (二) | 施工场外交通工程 | 49.43 | 187.33 | 137.90 | 新增进场及场内道路。 |
| (四) | 施工房屋工程 | 1140.91 | 1032.22 | -108.69 | 基数调整 |
| (五) | 其他临时工程 | 891.34 | 806.42 | -84.92 | 基数调整 |
| (六) | 安全文明措施费 | 942.14 | 852.39 | -89.75 | 基数调整 |
| 五 | 独立费用 | 7434.03 | 5924.86 | -1509.17 |  |
| (一) | 项目建设管理费 | 1065.91 | 970.71 | -95.20 | 基数调整 |
| (二) | 工程建设监理费 | 977.94 | 900.91 | -77.03 | 基数调整 |
| (三) | 联合试运转费 | 32.26 | 31.80 | -0.46 | 基数调整 |
| (四) | 生产准备费 | 372.11 | 330.50 | -41.61 | 基数调整 |
| (五) | 科研勘测设计费 | 3102.12 | 2491.50 | -610.62 |  |
| 1 | 工程科学研究试验费 | 180.65 | 163.42 | -17.23 | 基数调整 |
| 2 | 工程勘测费 | 847.21 | 775.08 | -72.13 | 基数调整 |
| 3 | 工程设计费 | 2074.26 | 1553.00 | -521.26 | 新建、加固工程采用不同的设计费综合调整系数，相应调整设计费。 |
| (六) | 其它费 | 1883.70 | 1199.45 | -684.25 |  |
| 1 | 工程质量检测费 | 354.59 | 263.00 | -91.59 | 核减桩基检测费 |
| 2 | 工程咨询审查费 | 190.16 | 111.81 | -78.35 | 基数调整 |
| 3 | 工程审计费 | 80.82 | 73.11 | -7.71 | 基数调整 |
| 4 | 工程保险费 | 236.14 | 193.52 | -42.62 | 基数调整 |
| 5 | 其他税费 | 1022.00 | 558.00 | -464.00 | 据实计列项目建议书（含规划方案）；核除水资源评价费、泵站运行安全评估费；核增闸站水流流态模型试验费；环境影响评价费、不可避让生态空间管控区域论证费计入环保专项。 |
| 六 | 第一～第五部分合计 | 54972.82 | 48930.13 | -6042.69 |  |
| 七 | 预备费 | 5497.28 | 4893.01 | -604.27 | 基数调整 |
| 八 | 静态投资 | 60470.10 | 53823.14 | -6646.96 |  |
| Ⅱ | 专项部分 | 15444.36 | 15829.77 | 385.41 |  |
| 一 | 建设征地及拆迁安置补偿 | 14552.27 | 13252.96 | -1299.31 | 根据批复的《秦淮新河水利枢纽改扩建工程建设征地移民安置规划》相应调整。 |
| 二 | 环境保护工程 | 235.79 | 331.47 | 95.68 | 核增人群健康保护费、国控断面临时监测费；据实计列环境影响评价费、不可避让生态空间管控区域论证费。 |
| 三 | 水土保持工程 | 656.30 | 557.13 | -99.17 | 核减土地平整、表土回覆、排水沟等工程措施工程量及单价，核减草皮、朴树等植物措施工程量及单价，核减苫盖、袋装土防护等临时措施工程量及单价，核减前期工作经费、监测人工费。 |
| 四 | 输电线路工程 | 0.00 | 1688.21 | 1688.21 |  |
| Ⅲ | 估算总投资 （第Ⅰ部分+第Ⅱ部分） | 75914.46 | 69652.91 | -6261.55 |  |