## 概算汇总表 (总)
附件：江苏护理职业学院江苏智慧医养结合产学研创训一体化基地项目初步设计概算
序号 | 工程或费用名称 | 概算投资（万元） | 备注
一 | 工程费用 | 20225.86
1 | 地下工程 | 4014.69
1.1 | 基坑支护工程 | 364.6285
1.2 | 土石方工程 | 281.7374
1.3 | 桩基工程 | 682.7741
1.4 | 建筑工程 | 2079.3885
1.5 | 安装工程 | 606.16
2 | 主楼 | 7936.98
2.1 | 建筑工程 | 6244.8058
2.2 | 安装工程 | 1592.17
2.3 | 试验台 | 100
3 | 辅楼 | 1833.33
3.1 | 建筑工程 | 1212.0118
3.2 | 安装工程 | 621.32
4 | 室内装修工程 | 1970.1
4.1 | 地下室 | 185.4377
4.2 | 主楼 | 1438.7445
4.3 | 辅楼 | 345.9202
5 | 外立面装修工程 | 1504.72
5.1 | 主楼 | 1330.9564
5.2 | 辅楼 | 173.76
6 | 变配电工程 | 372.4483
7 | 智能化工程 | 893.46
8 | 室外及其他配套工程 | 1700.13
二 | 工程建设其他费用 | 1734.54
1 | 项目建设管理费 | 261.378
2 | 工程建设监理费 | 270.1967
3 | 前期工作咨询费 | 85.4504
4 | 工程勘察设计费 | 367
5 | 场地准备及临时设施费 | 60.6776
6 | 工程招标服务费 | 43.5285
7 | 工程造价咨询服务费 | 146
8 | 工程保险费 | 20.2259
9 | 城市基础设施配套费 | 170.013
10 | 施工图审查费（含深基坑审查） | 7.5323
11 | 检验监测费 | 202.2586
12 | 档案整理编审费 | 3.886
13 | 房屋产权测绘费 | 3.2383
14 | 高可靠性供电费 | 47.5
15 | 水土保持费 | 10
16 | 竣工验收相关检测费 | 10
17 | 环境保护税 | 20.2259
18 | 防雷检测费 | 3
19 | 建设工程交易服务费 | 2.43
三 | 预备费（2%） | 439.21
四 | 总投资 | 22399.61

## 概算汇总表（详细） (hidden)
概算汇总详表
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑、安装工程费 | 设备购置费 | 其他费 | 合计 | 规模 | 单位 | 指标值（元/单位）
一 | 工程费用 | 20085.86 | 140 |  | 20225.86 | 32383.42 | m2 | 6245.7455
1 | 地下工程 | 4014.69 |  |  | 4014.69 | 5074.74 | m2 | 7911.1245
1.1 | 建筑工程 | 3408.53 |  |  | 3408.53 | 5074.74 | m2 | 6716.6594
1.1.1 | 基坑支护工程 | 364.6285 |  |  | 364.6285 | 5074.74 | m2 | 718.5166
1.1.2 | 土石方工程 | 281.7374 |  |  | 281.7374 | 53176.14 | m3 | 52.9819
1.1.3 | 桩基工程 | 682.7741 |  |  | 682.7741 | 32383.42 | m2 | 210.8406
1.1.4 | 建筑工程 | 2079.3885 |  |  | 2079.3885 | 5074.74 | m2 | 4097.5272
1.2 | 安装工程 | 606.16 |  |  | 606.16 | 5074.74 | m2 | 1194.4651
1.2.1 | 给排水工程 | 155.3692 |  |  | 155.3692 | 5074.74 | m2 | 306.1619
1.2.2 | 消防工程 | 105.1921 |  |  | 105.1921 | 5074.74 | m2 | 207.2857
1.2.3 | 通风排烟 | 139.4002 |  |  | 139.4002 | 5074.74 | m2 | 274.6943
1.2.4 | 强电工程 | 206.202 |  |  | 206.202 | 5074.74 | m2 | 406.3302
2 | 主楼 | 7846.98 | 90 |  | 7936.98 | 22606.26 | m2 | 3510.9655
2.1 | 建筑工程 | 6244.8058 |  |  | 6244.8058 | 22606.26 | m2 | 2762.4232
2.2 | 安装工程 | 1502.17 | 90 |  | 1592.17 | 22606.26 | m2 | 704.3049
2.2.1 | 给排水工程 | 265.7222 |  |  | 265.7222 | 22606.26 | m2 | 117.5436
2.2.2 | 消防工程 | 358.2688 |  |  | 358.2688 | 22606.26 | m2 | 158.4821
2.2.3 | 通风空调工程 | 198.3925 |  |  | 198.3925 | 22606.26 | m2 | 87.76
2.2.4 | 强电工程 | 679.788 |  |  | 679.788 | 22606.26 | m2 | 300.7079
2.2.5 | 电梯 |  | 90 |  | 90 | 22606.26 | m2 | 39.812
2.3 | 试验台 | 100 |  |  | 100 | 1 | 项 | 1000000
3 | 辅楼 | 1803.33 | 30 |  | 1833.33 | 4702.42 | m2 | 3898.6947
3.1 | 建筑工程 | 1212.0118 |  |  | 1212.0118 | 4702.42 | m2 | 2577.4214
3.2 | 安装工程 | 591.32 | 30 |  | 621.32 | 4702.42 | m2 | 1321.2771
3.2.1 | 给排水工程 | 86.555 |  |  | 86.555 | 4702.42 | m2 | 184.0648
3.2.2 | 消防工程 | 93.6325 |  |  | 93.6325 | 4702.42 | m2 | 199.1156
3.2.3 | 通风空调工程 | 241.2379 |  |  | 241.2379 | 4702.42 | m2 | 513.008
3.2.4 | 强电工程 | 169.8906 |  |  | 169.8906 | 4702.42 | m2 | 361.2833
3.2.5 | 电梯 |  | 30 |  | 30 | 4702.42 | m2 | 63.7969
4 | 室内装修工程 | 1970.1 |  |  | 1970.1 | 32383.42 | m2 | 608.3669
4.1 | 地下室 | 185.4377 |  |  | 185.4377 | 5074.74 | m2 | 365.4132
4.2 | 主楼 | 1438.7445 |  |  | 1438.7445 | 22606.26 | m2 | 636.4363
4.3 | 辅楼 | 345.9202 |  |  | 345.9202 | 4702.42 | m2 | 735.6217
5 | 外立面装修工程 | 1504.72 |  |  | 1504.72 | 27308.68 | m2 | 551.0043
5.1 | 主楼 | 1330.9564 |  |  | 1330.9564 | 22606.26 | m2 | 588.7557
5.2 | 辅楼 | 173.76 |  |  | 173.76 | 4702.42 | m2 | 369.5119
6 | 变配电工程 | 372.4483 |  |  | 372.4483 | 2500 | KVA | 1489.7932
7 | 智能化工程 | 893.46 |  |  | 893.46
7.1 | 地下室 | 53.6987 |  |  | 53.6987 | 5074.74 | m2 | 105.8157
7.2 | 主楼 | 586.6734 |  |  | 586.6734 | 22606.26 | m2 | 259.5181
7.3 | 辅楼 | 103.8655 |  |  | 103.8655 | 4702.42 | m2 | 220.8767
7.4 | 室外智能化 | 149.2269
8 | 室外及其他配套工程 | 1680.13 | 20 |  | 1700.13
8.1 | 硬质铺装 | 837.0524 |  |  | 837.0524 | 16200 | m2 | 516.699
8.2 | 绿化工程 | 286.7598 |  |  | 286.7598 | 13633 | m2 | 210.3424
8.3 | 室外给排水 | 278.4134 |  |  | 278.4134
8.4 | 室外电气 | 40.7732 |  |  | 40.7732
8.5 | 室外景观水电 | 175.5468 |  |  | 175.5468
8.6 | 标识工程 | 61.58 |  |  | 61.58 | 30789.8393 | m2 | 20
8.7 | 充电桩 |  | 20 |  | 20 | 40 | 个 | 5000
二 | 工程建设其他费用 |  |  | 1734.54 | 1734.54
1 | 项目建设管理费 |  |  | 261.378 | 261.378 | 财建[2016]504号文 |  |  | 261.3823
2 | 工程建设监理费 |  |  | 270.1967 | 270.1967 | 发改价格[2007]670号文 |  |  | 397.348 | 335.38 | 270.1967
3 | 前期工作咨询费（含项建、可研、绿建咨询、环境影响咨询、稳评） |  |  | 85.4504 | 85.4504 | 计价格[1999]1283号 |  |  | 42.2465 | 22 | 12.6474 | 8.5565
4 | 工程勘察设计费（含方案） |  |  | 367 | 367 | 合同价
5 | 场地准备及临时设施费 |  |  | 60.6776 | 60.6776 | 工程费用的0.3%
6 | 工程招标服务费 |  |  | 43.5285 | 43.5285 | 计价格[2002]1980号
7 | 工程造价咨询服务费 |  |  | 146 | 146 | 合同价
8 | 工程保险费 |  |  | 20.2259 | 20.2259 | 工程费用的0.1%
9 | 城市基础设施配套费 |  |  | 170.013 | 170.013 | 收费标准为105元/平方米，按收费标准的50%计列
10 | 施工图审查费（含深基坑审查） |  |  | 7.5323 | 7.5323 | 建筑工程1.2元/平方米，深基坑按文件执行
11 | 检验监测费 |  |  | 202.2586 | 202.2586 | 工程费用的1%
12 | 档案整理编审费 |  |  | 3.886 | 3.886 | 1.2元/平方米
13 | 房屋产权测绘费 |  |  | 3.2383 | 3.2383 | 1元/平方米
14 | 高可靠性供电费 |  |  | 47.5 | 47.5 | 苏价工[2000]242号
15 | 水土保持费 |  |  | 10 | 10 | 暂估
16 | 竣工验收相关检测费 |  |  | 10 | 10 | 暂估
17 | 环境保护税 |  |  | 20.2259 | 20.2259 | 工程费用的0.1%
18 | 防雷检测费 |  |  | 3 | 3 | 暂估
19 | 建设工程交易服务费 |  |  | 2.43 | 2.43 | 苏发改收费发[2023]851号
三 | 预备费 |  |  |  | 439.21
1 | 基本预备费 |  |  |  | 439.21 | 2%
四 | 建设投资合计 |  |  |  | 22399.61 | 32383.42 | m2 | 6916.9995
22669.11

## 分表1 (hidden)
单项工程综合概算表—地下工程
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑、安装工程费 | 设备购置费 | 其他费 | 合计 | 规模 | 单位 | 指标值 （元/单位）
1 | 地下工程 | 4014.69 |  |  | 4014.69 | 5074.74 | m2 | 7911.1245
1.1 | 基坑支护工程 | 364.6285 |  |  | 364.6285 | 5074.74 | m2 | 718.5166
1.2 | 土石方工程 | 281.7374 |  |  | 281.7374 | 53176.14 | m3 | 52.9819
1.3 | 桩基工程 | 682.7741 |  |  | 682.7741 | 32383.42 | m2 | 210.8406
1.4 | 建筑工程 | 2079.3885 |  |  | 2079.3885 | 5074.74 | m2 | 4097.5272
1.5 | 安装工程 | 606.16 |  |  |  | 5074.74 | m2 | 1194.4651
1.5.1 | 给排水工程 | 155.3692 |  |  |  | 5074.74 | m2 | 306.1619
1.5.2 | 消防水 | 105.1921 |  |  |  | 5074.74 | m2 | 207.2857
1.5.3 | 通风排烟 | 139.4002 |  |  |  | 5074.74 | m2 | 274.6943
1.5.4 | 强电工程 | 206.202 |  |  |  | 5074.74 | m2 | 406.3302

## 分表2 (hidden)
单项工程综合概算表—地上工程
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑、安装工程费 | 设备购置费 | 其他费 | 合计 | 规模 | 单位 | 指标值 （元/单位）
| 地上工程 | 14391.04 | 120 |  | 14511.04 | 27308.68 | m2 | 5313.7098
2 | 主楼 | 7846.98 | 90 |  | 7936.98 | 22606.26 | m2 | 3510.9655
2.1 | 建筑工程 | 6244.8058 |  |  | 6244.8058 | 22606.26 | m2 | 2762.4232
2.2 | 安装工程 | 1502.17 | 90 |  | 1592.17 | 22606.26 | m2 | 704.3049
2.2.1 | 给排水工程 | 265.7222 |  |  | 265.7222 | 22606.26 | m2 | 117.5436
2.2.2 | 消防水 | 358.2688 |  |  | 358.2688 | 22606.26 | m2 | 158.4821
2.2.3 | 通风工程 | 198.3925 |  |  | 198.3925 | 22606.26 | m2 | 87.76
2.2.4 | 强电工程 | 679.788 |  |  | 679.788 | 22606.26 | m2 | 300.7079
2.2.5 | 电梯 |  | 90 |  | 90 | 22606.26 | m2 | 39.812
2.3 | 试验台 | 100 |  |  | 100 | 1 | 项 | 1000000
3 | 辅楼 | 1803.33 | 30 |  | 1833.33 | 4702.42 | m2 | 3898.6947
3.1 | 建筑工程 | 1212.0118 |  |  | 1212.0118 | 4702.42 | m2 | 2577.4214
3.2 | 安装工程 | 591.32 | 30 |  | 621.32 | 4702.42 | m2 | 1321.2771
3.2.1 | 给排水工程 | 86.555 |  |  | 86.555 | 4702.42 | m2 | 184.0648
3.2.2 | 消防水 | 93.6325 |  |  | 93.6325 | 4702.42 | m2 | 199.1156
3.2.3 | 通风空调工程 | 241.2379 |  |  | 241.2379 | 4702.42 | m2 | 513.008
3.2.4 | 强电工程 | 169.8906 |  |  | 169.8906 | 4702.42 | m2 | 361.2833
3.2.5 | 电梯 |  | 30 |  | 30 | 4702.42 | m2 | 63.7969
4 | 室内装修工程 | 1970.1 |  |  | 1970.1 | 32383.42 | m2 | 608.3669
4.1 | 地下室 | 185.4377 |  |  | 185.4377 | 5074.74 | m2 | 365.4132
4.2 | 主楼 | 1438.7445 |  |  | 1438.7445 | 22606.26 | m2 | 636.4363
4.3 | 辅楼 | 345.9202 |  |  | 345.9202 | 4702.42 | m2 | 735.6217
5 | 外立面装修工程 | 1504.72 |  |  | 1504.72 | 27308.68 | m2 | 551.0043
5.1 | 主楼 | 1330.9564 |  |  | 1330.9564 | 22606.26 | m2 | 588.7557
5.2 | 辅楼 | 173.76 |  |  | 173.76 | 4702.42 | m2 | 369.5119
6 | 变配电工程 | 372.4483 |  |  | 372.4483 | 2500 | KVA | 1489.7932
7 | 智能化工程 | 893.46 |  |  | 893.46
7.1 | 地下室 | 53.6987 |  |  | 53.6987 | 5074.74 | m2 | 105.8157
7.2 | 主楼 | 586.6734 |  |  | 586.6734 | 22606.26 | m2 | 259.5181
7.3 | 辅楼 | 103.8655 |  |  | 103.8655 | 4702.42 | m2 | 220.8767
7.4 | 室外智能化 | 149.2269

## 分表3 (hidden)
单项工程综合概算表—室外工程
序号 | 工程或费用名称 | 概算金额（万元） |  |  |  | 技术经济指标
|  | 建筑、安装工程费 | 设备购置费 | 其他费 | 合计 | 规模 | 单位 | 指标值 （元/单位）
6 | 室外及其他配套工程 | 1680.13 | 20 |  | 1700.13
6.1 | 硬质铺装 | 837.0524 |  |  | 837.0524 | 16200 | m2 | 516.699
6.2 | 绿化工程 | 286.7598 |  |  | 286.7598 | 13633 | m2 | 210.3424
6.3 | 室外给排水 | 278.4134 |  |  | 278.4134
6.4 | 室外电气 | 40.7732 |  |  | 40.7732
6.5 | 室外景观水电 | 175.5468 |  |  | 175.5468
6.6 | 标识工程 | 61.58 |  |  | 61.58 | 30789.8393 | m2 | 20
6.7 | 充电桩 |  | 20 |  | 20 | 40 | 个 | 5000

## 概算可研对比表 (hidden)
概算可研对比表
序号 | 工程项目及费用名称 | 概算 |  |  | 可研 |  |  | 概算较可研 增加金额 （万元） | 增加 比例
|  | 建筑面积 | 费用合计 | 经济指标 （元/单位） | 建筑面积 | 费用合计 | 经济指标 （元/单位）
一 | 工程费用 | 32383.42 | 20225.86 | 6245.7455 | 32892 | 19363.571 | 5887.0154 | 862.2884 | 4.453%
1 | 地下工程 | 5074.74 | 4014.69 | 7911.1245 | 5217 | 2806.746 | 5380 | 1207.9475 | 43.04%
1.1 | 建筑工程 | 5074.74 | 3408.53 | 6716.6594 | 5217 | 2399.82 | 4600 | 1008.71 | 42.03%
1.1.1 | 土石方工程 | 53176.14 | 281.7374 | 52.9819 | 31302 | 156.51 | 50 | 125.2274 | 80.01%
1.1.2 | 基坑支护工程 | 5074.74 | 364.6285 | 718.5166 | 5217 | 313.02 | 600 | 734.3826 | 234.6%
1.1.3 | 桩基工程 | 32383.42 | 682.7741 | 210.8406
1.1.4 | 建筑工程 | 5074.74 | 2079.3885 | 4097.5272 | 5217 | 1930.29 | 3700 | 149.0985 | 7.724%
1.2 | 安装工程 | 5074.74 | 606.1635 | 1194.4651 | 5217 | 406.926 | 780 | 199.2375 | 48.96% | 3869.171
1.2.1 | 给排水工程 | 5074.74 | 155.3692 | 306.1619 | 5217 | 67.821 | 130 | 87.5482 | 129.1% | #REF!
1.2.2 | 消防工程 | 5074.74 | 105.1921 | 207.2857 | 5217 | 104.34 | 200 | 0.8521 | 0.8167% | #REF!
1.2.3 | 通风排烟 | 5074.74 | 139.4002 | 274.6943 | 5217 | 52.17 | 100 | 87.2302 | 167.2%
1.2.4 | 强电工程 | 5074.74 | 206.202 | 406.3302 | 5217 | 182.595 | 350 | 23.607 | 12.93%
2 | 主楼 | 22606.26 | 7936.98 | 3510.9655 | 22571 | 7432.51 | 3292.9467 | 504.4658 | 6.787%
2.1 | 建筑工程 | 22606.26 | 6244.8058 | 2762.4232 | 22571 | 4852.765 | 2150 | 1392.0408 | 28.69%
2.2 | 安装工程 | 22606.26 | 1592.17 | 704.3049 | 22571 | 2512.245 | 1113.0411 | -920.075 | -36.62%
2.2.1 | 给排水工程 | 22606.26 | 265.7222 | 117.5436 | 22571 | 225.71 | 100 | 40.0122 | 17.73%
2.2.2 | 消防工程 | 22606.26 | 358.2688 | 158.4821 | 22571 | 451.42 | 200 | -93.1512 | -20.64%
2.2.3 | 通风空调工程 | 22606.26 | 198.3925 | 87.76 | 22571 | 677.13 | 300 | -478.7375 | -70.7%
2.2.4 | 强电工程 | 22606.26 | 679.788 | 300.7079 | 22571 | 989.985 | 438.6093 | -310.197 | -31.33%
2.2.5 | 电梯 | 22606.26 | 90 | 39.812 | 22571 | 168 | 74.4318 | -78 | -46.43%
2.3 | 试验台 | 22606.26 | 100 | 44.2355 | 22571 | 67.5 | 29.9056 | 32.5 | 48.15%
3 | 辅楼 | 4702.42 | 1833.33 | 3898.6947 | 5104 | 1796.32 | 3519.4357 | 37.0118 | 2.06%
3.1 | 建筑工程 | 4702.42 | 1212.0118 | 2577.4214 | 5104 | 969.76 | 1900 | 242.2518 | 24.98%
3.2 | 安装工程 | 4702.42 | 621.32 | 1321.2771 | 5104 | 750 | 1469.4357 | -128.68 | -17.16%
3.2.1 | 给排水工程 | 4702.42 | 86.555 | 184.0648 | 5104 | 102.08 | 200 | -15.525 | -15.21%
3.2.2 | 消防工程 | 4702.42 | 93.6325 | 199.1156 | 5104 | 102.08 | 200 | -8.4475 | -8.275%
3.2.3 | 通风空调工程 | 4702.42 | 241.2379 | 513.008 | 5104 | 280.72 | 550 | -39.4821 | -14.06%
3.2.4 | 强电工程 | 4702.42 | 169.8906 | 361.2833 | 5104 | 153.12 | 300 | 16.7706 | 10.95%
3.2.5 | 电梯 | 4702.42 | 30 | 63.7969 | 5104 | 112 | 219.4357 | -82 | -73.21%
3.3 | 土方及基地处理 |  |  |  | 5104 | 76.56 | 150 | -76.56 | -100%
4 | 室内装修工程 | 32383.42 | 1970.1 | 608.3669 | 32892 | 2629.065 | 799.3023 | -658.965 | -25.06%
4.1 | 地下室 | 5074.74 | 185.4377 | 365.4132 | 5217 | 182.595 | 350 | 2.8427 | 1.557%
4.2 | 主楼 | 22606.26 | 1438.7445 | 636.4363 | 22571 | 1896.67 | 840.3128 | -457.9255 | -24.14%
4.3 | 辅楼 | 4702.42 | 345.9202 | 735.6217 | 5104 | 549.8 | 1077.1944 | -203.8798 | -37.08%
5 | 外立面装修工程 | 27308.68 | 1504.72 | 551.0043 | 27675 | 1798.875 | 650 | -294.155 | -16.35%
5.1 | 主楼 | 22606.26 | 1330.9564 | 588.7557 | 22571 | 1467.115 | 650 | -136.1586 | -9.281%
5.2 | 辅楼 | 4702.42 | 173.76 | 369.5119 | 5104 | 331.76 | 650 | -158 | -47.62%
6 | 变配电工程 | 5074.74 | 372.4483 | 733.9259 | 5217 | 400 | 766.7242 | -27.5517 | -6.888%
7 | 智能化工程 |  | 893.46 |  |  | 482.381 |  | 411.079 | 85.22%
7.1 | 地下室 | 5074.74 | 53.6987 | 105.8157 | 5217 | 41.736 | 80
7.2 | 主楼 | 22606.26 | 586.6734 | 259.5181 | 22571 | 338.565 | 150
7.3 | 辅楼 | 4702.42 | 103.8655 | 220.8767 | 5104 | 102.08 | 200
7.4 | 室外智能化 |  | 149.2269 |  |  | 0
8 | 室外及其他配套工程 | 30789.8393 | 1700.13 | 552.1724 | 26375 | 2017.674 | 764.9949 | -317.544 | -15.74%
8.1 | 硬质铺装 | 16200 | 837.0524 | 516.699 | 17400 | 870 | 500 | -32.9476 | -3.787%
8.2 | 绿化工程 | 13633 | 286.7598 | 210.3424 | 8975 | 278.225 | 310 | 8.5348 | 3.068%
8.3 | 室外给排水 |  | 278.4134 |  | 26375 | 527.5 | 200 | -32.7666 | -6.212%
8.4 | 室外电气 |  | 40.7732
8.5 | 室外景观水电 |  | 175.5468
8.6 | 标识工程 | 30789.8393 | 61.58 | 20 | 26375 | 52.75 | 20 | 8.83 | 16.74%
8.7 | 充电桩 | 40 | 20 | 5000 | 20 | 40 | 20000 | -20 | -50%
8.8 | 土方清理 |  |  |  | 29331 | 117.324 | 40 | -117.324 | -100%
8.9 | 亮化 |  |  |  | 26375 | 131.875 | 50 | -131.875 | -100%
二 | 工程建设其他费用 | 32383.42 | 1734.54 | 535.6259 | 32892 | 1971.1755 | 599.2872 | -236.6355 | -12%
1 | 项目建设管理费 |  | 261.378 |  |  | 261.4 |  | -0.022 | -0.008416%
2 | 工程建设监理费 |  | 270.1967 |  |  | 267.6 |  | 2.5967 | 0.9704%
3 | 前期工作咨询费（含项建、可研、绿建咨询、环境影响咨询、稳评） |  | 85.4504 |  |  | 58.0907 |  | 27.3597 | 47.1%
4 | 工程勘察设计费 |  | 367 |  |  | 478.8271 |  | -111.8271 | -23.35%
5 | 概念性方案设计（含补偿） |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
6 | 方案设计（含补偿） |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
7 | 初步设计及施工图设计 |  | #REF! |  |  |  |  | #REF! | #REF!
5 | 场地准备及临时设施费 |  | 60.6776 |  |  | 58.0907 |  | 2.5869 | 4.453%
6 | 工程招标服务费 |  | 43.5285 |  |  | 42.9 |  | 0.6285 | 1.465%
7 | 工程造价咨询服务费 |  | 146 |  |  | 188 |  | -42 | -22.34%
8 | 工程保险费 |  | 20.2259 |  |  | 9.6818 |  | 10.5441 | 108.9%
9 | 城市基础设施配套费 |  | 170.013 |  |  | 345.366 |  | -175.353 | -50.77%
10 | 施工图审查费（含深基坑审查） |  | 7.5323 |  |  | 3.947 |  | 3.5853 | 90.83%
11 | 检验监测费 |  | 202.2586 |  |  | 116.1814 |  | 86.0772 | 74.09%
12 | 档案整理编审费 |  | 3.886 |  |  | 0 |  | 3.886
13 | 房屋产权测绘费 |  | 3.2383 |  |  | 15 |  | -11.7617 | -78.41%
14 | 高可靠性供电费 |  | 47.5 |  |  | 55 |  | -7.5 | -13.64%
15 | 水土保持费 |  | 10 |  |  |  |  | 10
16 | 竣工验收相关检测费 |  | 10 |  |  | 10 |  | 0 | 0%
17 | 环境保护税 |  | 20.2259 |  |  | 58.0907 |  | -37.8649 | -65.18%
18 | 防雷检测费 |  | 3 |  |  | 3 |  | 0 | 0%
19 | 建设工程交易服务费 |  | 2.43 |  |  |  |  | 2.43
三 | 预备费 | 32383.42 | 439.21 | 135.628 | 32892 | 1066.7373 | 324.3151 | -627.5273 | -58.83%
1 | 基本预备费 | 32383.42 | 439.21 | 135.628 | 32892 | 1066.7373 | 324.3151 | -627.5273 | -58.83%
四 | 建设投资合计 | 32383.42 | 22399.61 | 6916.9995 | 32892 | 22401.4839 | 6810.6177 | -1.8745 | -0.008368%