## 附表1
附表
淮河入海水道二期工程初步设计概算审核表
序号 | 工程项目名称 | 上报投资 （万元） | 审核投资 （万元） | 核增、减值 （万元） | 地方全额 承担投资 （万元） | 备注
Ⅰ | 工程部分投资 | 2956111.7938 | 2859911.3233 | -96200.4706 | 105495.3159
一 | 河道堤防工程 | 1599691.106 | 1562427.06 | -37264.046 | 22060.74
1 | 运西段 | 180296.306 | 177167.09 | -3129.216 | 8425.47 | 核减土方翻晒工程量；核除生产及管理单位提前进场费
2 | 运西调度河及南干渠工程 | 14969.94 | 14496.83 | -473.11 |  | 核减临时道路单价
3 | 运东段 | 1404424.86 | 1370763.14 | -33661.72 | 13635.27 | 调减土方调运距离；调减临时道路单价；核增护坡、护脚工程量；核除生产及管理单位提前进场费
二 | 枢纽工程 | 727732.5316 | 685557.4661 | -42175.0555 | 21969.673
1 | 二河枢纽 | 76316.8005 | 72506.37 | -3810.4305 |  | 调整压实单价，调减模板含量
2 | 淮安枢纽（含顺堤桥1座） | 201784.54 | 184395.53 | -17389.01 | 988.503 | 调减设备价格，核除临时排涝站其他临时工程费
3 | 淮阜枢纽（含淮阜枢纽交通桥） | 67845.47 | 66161.65 | -1683.82 | 20981.17 | 调整金属结构防腐喷锌单价
4 | 滨海枢纽（含顺堤桥2座） | 288332.431 | 272268.1061 | -16064.325 |  | 核减灌注桩、深搅桩钢筋工程量；核除检修门汽车吊；核减供水临时架机费用等
5 | 海口枢纽 | 93453.29 | 90225.81 | -3227.48 |  | 调整金属结构防腐喷锌单价
三 | 穿堤建筑物 | 137874.8949 | 136364.5172 | -1510.3677 | 37135.1029
1 | 淮安市境内穿堤建筑物 | 35852.81 | 35135.0572 | -717.7528 | 15985.8729
2 | 盐城市境内穿堤建筑物 | 102022.0849 | 101229.46 | -792.6249 | 21149.23
四 | 沿线跨河桥梁工程 | 168013.7948 | 161987.8 | -6025.9948 | 23921.52
1 | 淮扬高架桥 | 31875.3385 | 31043.75 | -831.5885 |  | 调整基础及下部结构钢筋含量；核减防护栏杆单价；核减前期工作费
2 | 淮阜高架桥 | 31715.8629 | 30312.17 | -1403.6929 | 512.17
3 | 芦蒲大桥 | 24569.9664 | 23409.35 | -1160.6164 | 23409.35
4 | 羊蒲大桥 | 51125.8877 | 49441.03 | -1684.8577
5 | 204国道桥加固接长 | 17928.8832 | 17524.34 | -404.5432
6 | 黄海高架桥 | 7481.344 | 7046.96 | -434.384
7 | 临海高等级公路特大桥桩基加固 | 3316.5121 | 3210.2 | -106.3121
五 | 渠北排灌影响处理工程 | 228118.4865 | 220530.78 | -7587.7065 | 408.29
1 | 淮安市境内影响处理工程 | 109037.7793 | 105977.4 | -3060.3793 | 408.29 | 核除栏杆、排水沟和盖板等细部结构重复计列费用
2 | 盐城市境内影响处理工程 | 119080.7072 | 114553.38 | -4527.3272 |  | 核减方桩砼及钢筋制安工程量，核除临时工程弃土区清基费用，核减干支河打坝土方工程量
六 | 其他专项 | 15680.98 | 14043.69 | -1637.29
1 | 管理机构设施费 | 5699.41 | 4062.12 | -1637.29
2 | 信息管理系统（数字孪生） | 9981.57 | 9981.57 | 0.00
七 | 涉铁工程 | 79000 | 79000 | 0.00 |  | 暂列
Ⅱ | 建设征地移民补偿投资 | 1443572.19 | 1431955.5 | -11616.69 | 6842.75 | 核减农村房屋及农副业设施、企业土地补偿费用，核减电灌站补偿单价，不计咨询服务费
Ⅲ | 环境保护工程投资 | 17873.36 | 17506.24 | -367.12
Ⅳ | 水土保持工程投资 | 91881.81 | 89152.8 | -2729.01
| 静态投资合计 | 4509439.1538 | 4398525.8633 | -110913.2906 | 112338.0659
Ⅴ | 其他（省级工作经费） | 1e-07 | 4340 | 4340 |  | 单列